## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
ATIVIDADE | STATUS | EXIBIR RESULTADO EM: | DATA LIMITE | RESPONSÁVEL
CASOS DE USO | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VITOR
DIAGRAMA DE CLASSE | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | JHONATAN E VITOR
SEQUENCIA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | ?
BANNER E CARTÃO DE VISITAS | 50 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL
APLICAÇÃO MOBILE | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VICTOR
PROJETO PHP DE DEMANDA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL E JHONATAN
NORMALIZÇÃO DO BANCO DE DADOS | 100 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | ANDRÉ
INICIO DO PROJETO DE REDES / PLANTA BAIXA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VICTOR
PROTOTIPOS DAS APLICAÇÕES (MOBILE, APS.NET E PHP) | 50 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL
APLICAÇÃO ASP.NET (SISTEMA DO CLIENTE) | 50 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL E ANDRÉ/JHONATAN
CRIAÇÃO DO MER E DER | 80 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | JHONATAN
RELATÓRIO DE INFRAESTRUTURA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VITOR
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
FASE DE TESTES | 0 | 2019-11-03 | 2019-11-15
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TCC | 0 | 2019-11-10 | 2019-11-18

## RELATORIO SEMANAL - GABRIEL
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE | [6 empty] | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | GABRIEL |  |  | ATIVIDADE
PROTOTIPOS / CARTÃO E BANNER
DATA ATUAL | 2019-09-26 |  |  | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
2019-09-26 |  | CRIEI O CARTÃO DE VISITAS E O BANNER, CRIEI O NOVO CRONOGRAMA E AJUSTEI A TELA ASP.NET DO CLIENTE

## RELATORIO SEMANAL - ANDRÉ
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE | [6 empty] | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | André Silva do Nascimento |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | 2019-10-20 |  |  | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
2019-10-08 |  | normalização do banco de banco em mysql
2019-10-12 |  | alteração do banco de dados do mysql
2019-10-15 |  | fazendo o DER modelo conceitual do banco de dados da estetica no brModelo
2019-10-16 |  | alterando o modelo conceitual
2019-10-18 |  | alterando o modelo conceitual
2019-10-19 |  | gerando modelo de entidade relacional -MER
2019-10-20 |  | aterando chaves entrangeiras no MER

## RELATORIO SEMANAL - JHONATHAN
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO

## RELATORIO SEMANAL - VICTOR
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO

## RELATORIO SEMANAL - VITOR
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO